## Planilha MORLY'S - CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DA "INOVAPRINT" |  |  |  | NOVEMBRO |  | DEZEMBRO
Sprint 1 | ATIVIDADE | SUBATIVIDADE | ITEM | 23 | 24 | 30 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15
| Documentação | Coleta de informações | Estrutura do projeto
Digitar documentos
Justificativa do projeto
|  | Finalidade do projeto | Aumentar a visibilidade dos produtos online
|  | Objetivos do projeto | Aumentar o faturamento
|  | Descrição do projeto | E-commerce para comercialização online
|  | Stakeholders do projeto | Colaboradores do Projeto
|  | Entregas do projeto | Prazo de entrega
|  | Recursos | Quantas pessoas e que materias são necessários
|  | Requisitos | Preferências do cliente
Sprint 2 | Layout | Formato | Estrutura do site
Diagramação
Cores
| Wireframe | Home | Página inicial do site
|  | Sobre | Informações da empresa
|  | Produtos | Informações/Avaliações dos produtos
|  | Contato | Contato para informação de problemas/ajuda
|  | Login | Login para efetuar compras no app/site
Sprint 3 | Desenvolvimento | Prototipação | Programação do site
HTML
CSS
| Testes | Visual | Funcionamento e revisão
Funcionamento
| Homologação | Apresentação do projeto | Aprovação do cliente | [8 empty] | Dias de Trabalho